## DADOS
27476 | PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro
v007
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Preferências de Elaboração do Orçamento
4.1. Preenchimento de Quantidades
5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
[7 empty] | CONSTRUÇÃO DE CTG |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL |  |  |  |  | ENTRE RIOS DO SUL/RS |  |  | CENTRO |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE CTG
5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2023-10-01 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇOES GAUCHAS RECANTO DOS XIRUS | [9 empty] | 20.34% | 20.34%
4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:
DATA INÍCIO
2024-01-10
5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:
[5 empty] | Exibir o 2° Quadro de Assinatura? |  |  | NÃO
Nome: |  |  |  |  | Nome:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Empresa: |  |  |  |  | Empresa:
CNPJ: |  |  |  |  | CNPJ:
5.2. Legenda das Abas
5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.
5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):
5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)
5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).
5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).
5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):
5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.
5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.
5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.
5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro. ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
5.4.10. Clique no Botão LICITAR / REPROGRAMAR para preencher o Orçamento Licitado ou Reprogramado.
5.5. na Aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos):
5.5.1. Preencha primeiramente as Frentes de Obra.
5.5.1.1. Exemplos de Frentes de Obra (Rua A trecho 01 / Rua A trecho 02 / Rua B ; UH 01 / UH 02 / UH 03).
5.5.2. Preencha as quantidades dos serviços por frente de obra. A soma das quantidades de todas as frentes de um determinado serviço será a quantidade exibida na Planilha Orçamentária.
5.5.3. Caso deseje incluir ou excluir frentes, utilize os botões ADICIONAR e EXCLUIR.
5.6. na Aba CFF (Cronograma Físico-Financeiro):
5.6.1. Preencha a data de início da obra na aba Dados.
5.6.2. Preencha as porcentagens previstas por parcela para cada meta ou macrosserviço.
5.6.3. Para atualizar o Cronograma conforme o Orçamento e incluir ou excluir parcelas, utilize o botão EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA.
(Selecione uma Localidade)
[9 empty] | Aracaju / SE |  |  |  |  | 20.34%
[9 empty] | Belém / PA |  |  |  |  | 20.34%
Belo Horizonte / MG
Boa Vista / RR
Brasília / DF
Campo Grande / MS
Cuiabá / MT
[9 empty] | Curitiba / PR |  |  | Empreitada Preço Global
[9 empty] | Florianópolis / SC |  |  | Empreitada Preço Unitário
[9 empty] | Fortaleza / CE |  |  | Empreitada Integral
[9 empty] | Goiânia / GO |  |  | Tarefa
[9 empty] | João Pessoa / PB |  |  | Contratação Integrada
[9 empty] | Macapá / AP |  |  | Não se aplica
Maceió / AL
[9 empty] | Manaus / AM |  |  | BM
[9 empty] | Natal / RN |  |  | PLE
Palmas / TO
Porto Alegre / RS
Porto Velho / RO
Recife / PE
Rio Branco / AC
Rio de Janeiro / RJ
Salvador / BA
São Luís / MA
São Paulo / SP
Teresina / PI
Vitória / ES
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
[7 empty] | CONSTRUÇÃO DE CTG |  | #REF! | #REF! |  | CONSTRUÇÃO
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL |  |  |  |  | ENTRE RIOS DO SUL/RS |  | #REF! | CENTRO |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE CTG
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2023-10-01 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇOES GAUCHAS RECANTO DOS XIRUS | [9 empty] | 20.34% | 20.34%
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA / CNPJ: |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA

## BDI (1) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 1
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | CONSTRUÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7.74% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.34% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 20.34% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | ENTRE RIOS DO SUL/RS | [5 empty] | 20 de dezembro de 2023
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | Irson Milani
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## BDI (2) (hidden)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 2
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | CONSTRUÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3.8% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.73% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 6.77% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.34% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 20.34% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | ENTRE RIOS DO SUL/RS | [5 empty] | 20 de dezembro de 2023
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | Milto Vendruscolo
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | Empresa: | 0
[6 empty] | CNPJ: | 0
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## PO
[13 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
| LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [6 empty] | Orçamento Licitado | [5 empty] | #PUBLICO |  |  | Arredondamento
[22 empty] | Quantidade | TRUE
Nmax | [19 empty] | ERRO GERAL |  | Custo Unitáro | TRUE
2 | [19 empty] | NÃO OK |  | BDI | TRUE
[22 empty] | Preço Unitário | TRUE
[22 empty] | Preço Total | TRUE
-
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoRef | Preço Unitário Edital (R$) | Valor BDI Edital
S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | Serviço | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | FALSE | X | 0 | 20.34%
0 | 121 | [7 empty] | CTEF | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | DESCRIÇÃO | 0
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 3 | Meta | 1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  | 0 | 0 | SEM VALOR | 1 | FALSE | X | 0 | 0%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.0.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 4.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-4813 | 10984 | 300.85 | 20.34%
S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.0.2. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 140 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-99059 | 6942 | 60.25 | 20.34%
1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 21 | Meta | 2. | SINAPI |  | EXECUÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 2 | FALSE | X | 0 | 20.34%
2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | Nível 2 | 2.1. |  |  | EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 3 | FALSE | X | 0 | 20.34%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 8.95 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93358 | 5685 | 104.64 | 20.34%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.2. | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 25.56 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95240 | 2196 | 21.82 | 20.34%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.3. | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 268.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92802 | 2479 | 12.56 | 20.34%
S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 2.1.4. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 7.67 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96558 | 2576 | 795.15 | 20.34%
2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | Nível 2 | 2.2. |  |  | EXECUÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 4 | FALSE | X | 0 | 20.34%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.1. | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 41.21 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92413 | 2247 | 115.05 | 20.34%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.2. | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 651.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92803 | 2480 | 11.61 | 20.34%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.3. | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 852.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92800 | 2477 | 12.42 | 20.34%
S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 2.2.4. | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 8.82 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103669 | 2604 | 1104.11 | 20.34%
2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | Nível 2 | 2.3. |  |  | EXECUÇÃO DE VIGAS DO PISO EM CONCRETO ARMADO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 5 | FALSE | X | 0 | 20.34%
S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 2.3.1. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 54.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96536 | 2339 | 78.91 | 20.34%
S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 2.3.2. | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 893.42 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92803 | 2480 | 11.61 | 20.34%
S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 2.3.3. | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 343.41 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92800 | 2477 | 12.42 | 20.34%
S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 2.3.4. | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 16.29 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96555 | 2573 | 840.37 | 20.34%
2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A | Nível 2 | 2.4. |  |  | EXECUÇÃO DE CINTA DE COBERTURA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 6 | FALSE | X | 0 | 20.34%
S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 2.4.1. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CINTA DE COBERTURA | M2 | 29 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96536 | 2339 | 78.91 | 20.34%
S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 2.4.2. | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 461.36 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92802 | 2479 | 12.56 | 20.34%
S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 2.4.3. | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 214.05 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92800 | 2477 | 12.42 | 20.34%
S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 2.4.4. | SINAPI | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 8.76 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103682 | 2617 | 1126.07 | 20.34%
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2 | Meta | 3. |  |  | PAREDES |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 7 | FALSE | X | 0 | 20.34%
S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 3.0.1. | SINAPI | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 419.07 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103325 | 5797 | 92.88 | 20.34%
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 4 | Meta | 4. |  |  | COBERTURA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 8 | FALSE | X | 0 | 20.34%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 4.0.1. | COMPOSIÇÃO | 2 | TESOURA METÁLICA COMPOSTA POR TRÊS VÃOS (CONFORME PLANTA) | UM | 9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | COMPOSIÇÃO-2 | 8 | 7617.74 | 20.34%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 4.0.2. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1324.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92580 | 1437 | 74.91 | 20.34%
S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 4.0.3. | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1324.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94216 | 1401 | 208.1 | 20.34%
1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2 | Meta | 5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 9 | FALSE | X | 0 | 20.34%
S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 5.0.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 289.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98555 | 2733 | 38.17 | 20.34%
1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4 | Meta | 6. |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 10 | FALSE | X | 0 | 20.34%
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 6.0.1. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 258.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87904 | 6333 | 9.98 | 20.34%
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 6.0.2. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 258.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87775 | 6381 | 63.8 | 20.34%
S | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 6.0.3. | SINAPI | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 258.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87269 | 6532 | 75.78 | 20.34%
1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9 | Meta | 7. |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 11 | FALSE | X | 0 | 20.34%
S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 7.0.1. | SINAPI-I | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 114 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | #REF! | 12280 | 5.79 | 20.34%
S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 7.0.2. | SINAPI | 89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89442 | 3803 | 17.64 | 20.34%
S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 7.0.3. | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89617 | 3912 | 9.6 | 20.34%
S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 7.0.4. | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89358 | 3726 | 9.96 | 20.34%
S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 7.0.5. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89408 | 3772 | 10.85 | 20.34%
S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 7.0.6. | SINAPI-I | 3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-3904 | 10345 | 1.14 | 20.34%
S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 7.0.7. | SINAPI-I | 3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-3903 | 10346 | 2.78 | 20.34%
S | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 7.0.8. | SINAPI-I | 3862 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-3862 | 10347 | 5.93 | 20.34%
1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 16 | Meta | 8. |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0 |  |  | 0 | 0 | SEM VALOR | 12 | #REF! | X | 0 | 0%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.1. | SINAPI | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 65 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89848 | 3513 | 36.29 | 20.34%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.2. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 28 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | #REF! | 3510 | 18.16 | 20.34%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.3. | SINAPI-I | 20144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-20144 | 10009 | 74.27 | 20.34%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.4. | SINAPI-I | 20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | #REF! | 9985 | 26.61 | 20.34%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.5. | SINAPI-I | 20149 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | #REF! | 9983 | 9.19 | 20.34%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.6. | SINAPI-I | 1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | #REF! | 9082 | 79.92 | 20.34%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.7. | SINAPI-I | 1968 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | #REF! | 9084 | 18.76 | 20.34%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.8. | SINAPI | 89857 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89857 | 4117 | 48.97 | 20.34%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.9. | SINAPI | 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-89814 | 4078 | 23.21 | 20.34%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.10. | SINAPI | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | #REF! | 4096 | 58.2 | 20.34%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.11. | SINAPI | 104352 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-104352 | 4992 | 51.64 | 20.34%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.12. | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97901 | 5011 | 348.12 | 20.34%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.13. | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-98102 | 5019 | 206.91 | 20.34%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.14. | SINAPI-I | 39366 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-39366 | 9612 | 3693.62 | 20.34%
S | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 8.0.15. | SINAPI-I | 39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229) | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-39362 | 9666 | 3872.97 | 20.34%
1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11 | Meta | 9. |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 13 | FALSE | X | 0 | 20.34%
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 9.0.1. | SINAPI-I | 44019 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-44019 | 7943 | 642.74 | 20.34%
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 9.0.2. | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95471 | 5149 | 919.58 | 20.34%
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 9.0.3. | SINAPI | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-100859 | 5166 | 1213.2 | 20.34%
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 9.0.4. | SINAPI | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93396 | 5144 | 901.54 | 20.34%
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 9.0.5. | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-86915 | 5116 | 267.86 | 20.34%
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 9.0.6. | SINAPI-I | 6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-6005 | 11314 | 125.05 | 20.34%
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 9.0.7. | SINAPI-I | 6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-6024 | 11320 | 117.93 | 20.34%
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 9.0.8. | SINAPI-I | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-377 | 7917 | 45.67 | 20.34%
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 9.0.9. | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-11186 | 9506 | 379.47 | 20.34%
S | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 9.0.10. | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95546 | 5155 | 321.31 | 20.34%
1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 | Meta | 10. |  |  | PISO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 14 | FALSE | X | 0 | 20.34%
2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | Nível 2 | 10.1. |  |  | PISO POLIDO NA PISTA E CIRCULAÇÃO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 15 | FALSE | X | 0 | 20.34%
S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 10.1.1. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 44.18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96624 | 2205 | 141.11 | 20.34%
S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 10.1.2. | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 44.18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97096 | 2217 | 724.21 | 20.34%
S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 10.1.3. | SINAPI-I | 10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 885.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-10917 | 11749 | 9.94 | 20.34%
S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 10.1.4. | SINAPI | 101748 | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 | M2 | 885.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101748 | 6226 | 4.24 | 20.34%
2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A | Nível 2 | 10.2. |  |  | PISO CERÂMICO SALAS INTERNAS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 16 | FALSE | X | 0 | 20.34%
S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 10.2.1. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 8.62 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96624 | 2205 | 141.11 | 20.34%
S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 10.2.2. | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 8.62 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-97096 | 2217 | 724.21 | 20.34%
S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 10.2.3. | SINAPI-I | 10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 287.29 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-10917 | 11749 | 9.94 | 20.34%
S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 10.2.4. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 246.74 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-87251 | 6169 | 58.91 | 20.34%
1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | Meta | 11. |  |  | TETO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 17 | FALSE | X | 0 | 20.34%
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 11.0.1. | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 186.74 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-96116 | 6567 | 93.67 | 20.34%
S | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 11.0.2. | SINAPI-I | 36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | 145.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-36250 | 11344 | 6.69 | 20.34%
1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | Meta | 12. | SINAPI-I |  | COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 18 | FALSE | X | 0 | 20.34%
S | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 12.0.1. | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 50.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102253 | 5865 | 921.92 | 20.34%
S | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 12.0.2. | SINAPI | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 1.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102255 | 5867 | 975.56 | 20.34%
1 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | Meta | 13. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 19 | FALSE | X | 0 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.1. | SINAPI | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101512 | 3157 | 2931.1 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.2. | SINAPI-I | 14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-14166 | 11092 | 2010.82 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.3. | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91852 | 2771 | 11.7 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.4. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 750 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91926 | 2856 | 5.07 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.5. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 95 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91928 | 2858 | 7.85 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.6. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 95 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91930 | 2860 | 10.94 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.7. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91932 | 2862 | 19.58 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.8. | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93666 | 2970 | 82.94 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.9. | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93664 | 2968 | 70.27 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.10. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93662 | 2966 | 66.44 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.11. | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-93661 | 2965 | 63.25 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.12. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91953 | 3015 | 39.81 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.13. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91959 | 3021 | 60.98 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.14. | SINAPI | 91975 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91975 | 3037 | 111.11 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.15. | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91992 | 3054 | 58.79 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.16. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91996 | 3058 | 46.6 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.17. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-92000 | 3062 | 41.88 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.18. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM LED 100W | UN | 28 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-103782 | 3133 | 39.78 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.19. | SINAPI-i | 39391 | LUMINÁRIA TIPO REFLETOR COM LED 200 W | UN | 35 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-i-39391 | 10194 | 42.29 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.20. | SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 350 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91870 | 2788 | 16.73 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.21. | SINAPI | 91899 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-91899 | 2824 | 12.15 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.22. | SINAPI | 95813 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95813 | 2927 | 22.46 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.23. | SINAPI | 95816 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-95816 | 2930 | 38.8 | 20.34%
S | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Serviço | 13.0.24. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-101875 | 2982 | 503.39 | 20.34%
1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | Meta | 14. |  |  | PINTURA |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 20 | FALSE | X | 0 | 20.34%
2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | Nível 2 | 14.1. |  |  | PINTURA EM MADEIRAS RÚSTICAS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 21 | FALSE | X | 0 | 20.34%
S | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 14.1.1. | SINAPI | 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 300 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102215 | 6084 | 22.48 | 20.34%
1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | #N/A | Meta | 15. |  |  | COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR | 22 | FALSE | X | 0 | 20.34%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.1. | SINAPI-I | 4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 25.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-I-4914 | 11051 | 1068.39 | 20.34%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.2. | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 18.72 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-94573 | 2140 | 561.18 | 20.34%
S | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 15.0.3. | SINAPI | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 6.16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | SEM VALOR |  | SINAPI-102179 | 2127 | 367.41 | 20.34%
-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
ENTRE RIOS DO SUL/RS
Local
20 de dezembro de 2023
Data

## PLQ
|  |  |  | PLQ - | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [9 empty] | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [9 empty] | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [9 empty] | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [9 empty] | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
0
|  |  |  | - | 1
Nível | Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1
Serviço | #VALUE! |  |  | 0
CTEF |  | 0
Meta | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
Serviço | 1.0.1. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 4.5 | 1 1: 4.5
Serviço | 1.0.2. | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 140 | 1 1: 140
Meta | 2. | EXECUÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  | 0
Nível 2 | 2.1. | EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO |  | 0
Serviço | 2.1.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 8.95 | 1 1: 8.95
Serviço | 2.1.2. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 25.56 | 1 1: 25.56
Serviço | 2.1.3. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 268.4 | 1 1: 268.4
Serviço | 2.1.4. | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 7.67 | 1 1: 7.67
Nível 2 | 2.2. | EXECUÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO |  | 0
Serviço | 2.2.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 41.21 | 1 1: 41.21
Serviço | 2.2.2. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 651.55 | 1 1: 651.55
Serviço | 2.2.3. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 852.55 | 1 1: 852.55
Serviço | 2.2.4. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 8.82 | 1 1: 8.82
Nível 2 | 2.3. | EXECUÇÃO DE VIGAS DO PISO EM CONCRETO ARMADO |  | 0
Serviço | 2.3.1. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 54.3 | 1 1: 54.3
Serviço | 2.3.2. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 893.42 | 1 1: 893.42
Serviço | 2.3.3. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 343.41 | 1 1: 343.41
Serviço | 2.3.4. | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 16.29 | 1 1: 16.29
Nível 2 | 2.4. | EXECUÇÃO DE CINTA DE COBERTURA |  | 0
Serviço | 2.4.1. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CINTA DE COBERTURA | M2 | 29 | 1 1: 29
Serviço | 2.4.2. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 461.36 | 1 1: 461.36
Serviço | 2.4.3. | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 214.05 | 1 1: 214.05
Serviço | 2.4.4. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 8.76 | 1 1: 8.76
Meta | 3. | PAREDES |  | 0
Serviço | 3.0.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 419.07 | 1 1: 419.07
Meta | 4. | COBERTURA |  | 0
Serviço | 4.0.1. | TESOURA METÁLICA COMPOSTA POR TRÊS VÃOS (CONFORME PLANTA) | UM | 9 | 1 1: 9
Serviço | 4.0.2. | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1324.8 | 1 1: 1324.8
Serviço | 4.0.3. | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1324.8 | 1 1: 1324.8
Meta | 5. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0
Serviço | 5.0.1. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 289.6 | 1 1: 289.6
Meta | 6. | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS |  | 0
Serviço | 6.0.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 258.58 | 1 1: 258.58
Serviço | 6.0.2. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 258.58 | 1 1: 258.58
Serviço | 6.0.3. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 258.58 | 1 1: 258.58
Meta | 7. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS |  | 0
Serviço | 7.0.1. | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 114 | 1 1: 114
Serviço | 7.0.2. | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 1 1: 22
Serviço | 7.0.3. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 1 1: 22
Serviço | 7.0.4. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 1 1: 6
Serviço | 7.0.5. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 1 1: 6
Serviço | 7.0.6. | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 | 1 1: 5
Serviço | 7.0.7. | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 | 1 1: 5
Serviço | 7.0.8. | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 | 1 1: 5
Meta | 8. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0
Serviço | 8.0.1. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 65 | 1 1: 65
Serviço | 8.0.2. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 28 | 1 1: 28
Serviço | 8.0.3. | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10 | 1 1: 10
Serviço | 8.0.4. | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6 | 1 1: 6
Serviço | 8.0.5. | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 | 1 1: 4
Serviço | 8.0.6. | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 | 1 1: 4
Serviço | 8.0.7. | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 7 | 1 1: 7
Serviço | 8.0.8. | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 1 1: 6
Serviço | 8.0.9. | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 1 1: 6
Serviço | 8.0.10. | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 1 1: 4
Serviço | 8.0.11. | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 1 1: 4
Serviço | 8.0.12. | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 1 1: 4
Serviço | 8.0.13. | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 1 1: 3
Serviço | 8.0.14. | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | UN | 2 | 1 1: 2
Serviço | 8.0.15. | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229) | UN | 2 | 1 1: 2
Meta | 9. | LOUÇAS E METAIS |  | 0
Serviço | 9.0.1. | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO | UN | 8 | 1 1: 8
Serviço | 9.0.2. | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1 1: 2
Serviço | 9.0.3. | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO ALTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1 1: 2
Serviço | 9.0.4. | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 1 1: 6
Serviço | 9.0.5. | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 1 1: 6
Serviço | 9.0.6. | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 5 | 1 1: 5
Serviço | 9.0.7. | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | UN | 2 | 1 1: 2
Serviço | 9.0.8. | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 10 | 1 1: 10
Serviço | 9.0.9. | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 4 | 1 1: 4
Serviço | 9.0.10. | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1 1: 2
Meta | 10. | PISO |  | 0
Nível 2 | 10.1. | PISO POLIDO NA PISTA E CIRCULAÇÃO |  | 0
Serviço | 10.1.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 44.18 | 1 1: 44.175
Serviço | 10.1.2. | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 44.18 | 1 1: 44.175
Serviço | 10.1.3. | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 885.5 | 1 1: 885.5
Serviço | 10.1.4. | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 | M2 | 885.5 | 1 1: 885.5
Nível 2 | 10.2. | PISO CERÂMICO SALAS INTERNAS |  | 0
Serviço | 10.2.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 8.62 | 1 1: 8.6187
Serviço | 10.2.2. | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 8.62 | 1 1: 8.6187
Serviço | 10.2.3. | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 287.29 | 1 1: 287.29
Serviço | 10.2.4. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 246.74 | 1 1: 246.74
Meta | 11. | TETO |  | 0
Serviço | 11.0.1. | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 186.74 | 1 1: 186.74
Serviço | 11.0.2. | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | 145.8 | 1 1: 145.8
Meta | 12. | COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO |  | 0
Serviço | 12.0.1. | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 50.58 | 1 1: 50.58
Serviço | 12.0.2. | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 1.2 | 1 1: 1.2
Meta | 13. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0
Serviço | 13.0.1. | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | bar: 1 1
Serviço | 13.0.2. | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 1 | bar: 1 1
Serviço | 13.0.3. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 1 1: 150
Serviço | 13.0.4. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 750 | 1 1: 750
Serviço | 13.0.5. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 95 | 1 1: 95
Serviço | 13.0.6. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 95 | 1 1: 95
Serviço | 13.0.7. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 1 1: 50
Serviço | 13.0.8. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | bar: 1 1
Serviço | 13.0.9. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 1 1: 4
Serviço | 13.0.10. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 1 1: 4
Serviço | 13.0.11. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 1 1: 4
Serviço | 13.0.12. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 1 1: 3
Serviço | 13.0.13. | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 1 1: 4
Serviço | 13.0.14. | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | bar: 1 1
Serviço | 13.0.15. | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 1 1: 4
Serviço | 13.0.16. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 1 1: 10
Serviço | 13.0.17. | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 1 1: 4
Serviço | 13.0.18. | LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM LED 100W | UN | 28 | 1 1: 28; 1 3: 1
Serviço | 13.0.19. | LUMINÁRIA TIPO REFLETOR COM LED 200 W | UN | 35 | 1 1: 35
Serviço | 13.0.20. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 350 | 1 1: 350
Serviço | 13.0.21. | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 | 1 1: 28
Serviço | 13.0.22. | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 | 1 1: 4
Serviço | 13.0.23. | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 | 1 1: 4
Serviço | 13.0.24. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | bar: 1 1
Meta | 14. | PINTURA |  | 0
Nível 2 | 14.1. | PINTURA EM MADEIRAS RÚSTICAS |  | 0
Serviço | 14.1.1. | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 300 | 1 1: 300
Meta | 15. | COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS |  | 0
Serviço | 15.0.1. | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 25.2 | 1 1: 25.2
Serviço | 15.0.2. | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 18.72 | 1 1: 18.72
Serviço | 15.0.3. | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 6.16 | 1 1: 6.16
ENTRE RIOS DO SUL/RS
Local
20 de dezembro de 2023
Data
Frente de Obra:

## CFF
[14 empty] | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Licitado
Nível Máx Crono | [10 empty] | ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%
2 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1
Lista Crono | Último Nível | Nível | Altura | N1 | N2 | N3 | N4 | Czero | Cnível | VTOTAL SOMA | Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 10/01/24 | Parcela 1 fev/24 | Parcela 2 mar/24 | Parcela 3 abr/24 | Parcela 4 mai/24 | Parcela 5 jun/24 | Parcela 6 jul/24 | Parcela 7 ago/24 | Parcela 8 set/24 | Parcela 1 fev/24
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  |  | 66 | [10 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1e-12 | Parcela (%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
1 | TRUE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2. | EXECUÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 1e-12 | Parcela (%) | 100% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | FALSE | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 15 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2.1. | EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO | 1e-12 | Parcela (%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
3 | TRUE | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2.2. | EXECUÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO | 1e-12 | Parcela (%) | 50% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
4 | TRUE | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2.3. | EXECUÇÃO DE VIGAS DO PISO EM CONCRETO ARMADO | 1e-12 | Parcela (%) | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
5 | TRUE | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2.4. | EXECUÇÃO DE CINTA DE COBERTURA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 50% | 50% |  |  |  | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
6 | TRUE | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3. | PAREDES | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 50% | 50% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
7 | TRUE | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 4. | COBERTURA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 50% | 50% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
8 | TRUE | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
9 | TRUE | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 6. | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
10 | TRUE | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 7. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS | 1e-12 | Parcela (%) |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
11 | TRUE | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 8. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
12 | TRUE | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 9. | LOUÇAS E METAIS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0%
13 | TRUE | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 10. | PISO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
14 | FALSE | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 10.1. | PISO POLIDO NA PISTA E CIRCULAÇÃO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
15 | TRUE | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 10.2. | PISO CERÂMICO SALAS INTERNAS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
16 | TRUE | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 11. | TETO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
17 | TRUE | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 12. | COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
18 | TRUE | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 13. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
19 | TRUE | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 14. | PINTURA | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20 | FALSE | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 14.1. | PINTURA EM MADEIRAS RÚSTICAS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
21 | TRUE | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 15. | COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS | 1e-12 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0%
22 | TRUE | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 1e-12 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Local
20 de dezembro de 2023
Data
EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA