## Antonilo detoni
BOLETIM DE MEDIÇÃO 1
MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DO SUL |  |  | FONTE DE RECURSOS |  |  |  | VALORES ADITADOS
[7 empty] | SUPRESSÃO |  |  | ACRÉSCIMO | [8 empty] | POSIÇÃO FINAL
|  |  | FONTE |  | R$ |  | R$ |  | % | R$ |  | % | [6 empty] | R$
PROJETO: REFORMA DO AMBULATÓRIO ALZIRA DE OLIVEIRA LAITART
|  |  | CONTRAPARTIDA FINANCEIRA |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
LOCALIZAÇÃO DA OBRA: Rua São Paulo, Entre Rios do Sul/RS
|  |  | CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
TOTAL DA OBRA:
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS | CONTRATADO - PROJETO ORIGINAL
[7 empty] | SUPRESSÃO |  |  | ADITIVO |  |  | MEDIÇAO 1 |  | MEDIÇAO 2 |  | MEDIÇAO 3 |  | MEDIÇAO ACUMULADA |  | TOTAL
|  |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO | QUANT. | (R$) |  | QUANT. | (R$) |  | QUANT. | (R$) | QUANT. | (R$) | QUANT. | (R$) | QUANT. | (R$)
1. |  | REFORMA DA RECEPÇÃO/SALA DE TRIAGEM
1.1. |  | DEMOLIÇÕES
1.1.0.1. | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 0.9 | 56.4 | 50.76
1.2. |  | REQUADRAMENTO |  |  |  | 0
1.2.0.1. | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 0.45 | 8.35 | 3.7575
1.2.0.2. | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 0.45 | 52.69 | 23.7105
1.3. |  | EXECUÇÃO DE PAREDE EM GESSO |  |  |  | 0
1.3.0.1. | 96368 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM | M2 | 4.5 | 222.65 | 1001.925
1.3.0.2. | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 9 | 18.44 | 165.96
1.3.0.3. | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 9 | 3.8 | 34.2
1.3.0.4. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 9 | 13.03 | 117.27
1.3.0.5. | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 3 | 63.27 | 189.81
1.4. |  | PINTURA |  |  |  | 0
1.4.0.1. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 19.8 | 13.03 | 257.994
2. |  | REFORMA DA SALA DE VACINAS |  |  |  | 0
2.1. |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  | 0
2.1.0.1. | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 0.39 | 56.4 | 21.99
2.1.0.2. | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 3 | 12.35 | 37.05
2.1.0.3. | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.8 | 32.9 | 59.22
2.2. |  | EXECUÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA |  |  |  | 0
2.2.0.1. | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 0.72 | 80.11 | 57.6792
2.2.0.2. | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 1.44 | 8.35 | 12.024
2.2.0.3. | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 1.44 | 52.69 | 75.8736
2.3. |  | REQUADRAMENTO |  |  |  | 0
2.3.0.1. | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 1.02 | 8.35 | 8.517
2.3.0.2. | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 1.02 | 52.69 | 53.7438
2.4. |  | EXECUÇÃO DE PAREDE EM GESSO |  |  |  | 0
2.4.0.1. | 96368 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM | M² | 12.08 | 222.65 | 2689.62
2.4.0.2. | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 24.15 | 18.44 | 445.33
2.4.0.3. | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 24.15 | 3.8 | 91.78
2.4.0.4. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 24.15 | 13.03 | 314.6745
2.4.0.5. | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M2 | 6.9 | 63.27 | 436.563
2.5. |  | INSTALAÇÃO DE PISO |  |  |  | 0
2.5.0.1. | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M3 | 0.01 | 765.94 | 7.6594
2.5.0.2. | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0.9 | 105.08 | 94.58
2.6. |  | INSTALAÇÕES |  |  |  | 0
2.6.1. |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 0
2.6.1.1. | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A | M | 2 | 6.86 | 13.72
2.6.1.2. | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS | M | 2 | 9.86 | 19.72
2.6.1.3. | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | UN | 1 | 77.97 | 77.97
2.6.1.4. | 38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" | UN | 1 | 22.14 | 22.14
2.6.1.5. | 939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, | M | 10 | 2.41 | 24.1
2.6.2. |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 0
2.6.2.1. | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - | M | 10 | 11.89 | 118.9
2.6.2.2. | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | UN | 2 | 8.55 | 17.1
2.6.2.3. | 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE | UN | 2 | 9.21 | 18.42
2.6.2.4. | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - | UN | 2 | 13.6 | 27.2
2.6.3. |  | INSTALAÇÃO DE ESGOTO |  |  |  | 0
2.6.3.1. | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 4.69 | 9.38
2.6.3.2. | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, | UN | 1 | 27.25 | 27.25
2.6.3.3. | 36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | 5 | 52.07 | 260.35
2.6.3.4. | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 10 | 13.94 | 139.4
2.6.3.5. | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E | UN | 1 | 54.89 | 54.89
2.6.4. |  | INSTALAÇÃO DE PORTA |  |  |  | 0
2.6.4.1. | 90851 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), | UN | 1 | 1560.5 | 1560.5
2.7. |  | PINTURA |  |  |  | 0
2.7.0.1. | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 51.45 | 18.44 | 948.73
2.7.0.2. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 51.45 | 13.03 | 670.3935
3. |  | REFORMA DO CONSULTÓRIO 02 |  |  |  | 0
3.1. |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0
3.1.0.1. | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.68 | 9.04 | 15.18
3.1.0.2. | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 10.8 | 28.37 | 306.39
3.2. |  | REQUADRAMENTO |  |  |  | 0
3.2.0.1. | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 1.44 | 8.35 | 12.024
3.2.0.2. | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 1.44 | 52.69 | 75.8736
3.3. |  | PINTURA |  |  |  | 0
3.3.0.1. | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 44.4 | 18.44 | 818.73
3.3.0.2. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 44.4 | 13.03 | 578.54
3.4. |  | INSTALAÇÃO DE PISO |  |  |  | 0
3.4.0.1. | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M3 | 0.03 | 765.94 | 22.9782
3.4.0.2. | 104606 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M2 | 0.54 | 63.77 | 34.43
3.5. |  | EXECUÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA |  |  |  | 0
3.5.0.1. | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 1.68 | 80.11 | 134.5848
3.5.0.2. | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 3.36 | 8.35 | 28.056
3.5.0.3. | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 3.36 | 52.69 | 177.0384
3.6. |  | PINTURA |  |  |  | 0
3.6.0.1. | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3.36 | 18.44 | 61.9584
3.6.0.2. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 3.36 | 13.03 | 43.7808
4. |  | REFORMA DOS VESTIÁRIOS E ACESSO DE FUNCIONÁRIOS |  |  |  | 0
4.1. |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0
4.1.0.1. | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.68 | 9.04 | 15.18
4.1.0.2. | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 0.96 | 32.9 | 31.59
4.1.0.3. | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 15.9 | 22.29 | 354.42
4.1.0.4. | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 5.4 | 56.4 | 304.56
4.2. |  | REQUADRAMENTO |  |  |  | 0
4.2.0.1. | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 1.17 | 8.35 | 9.7695
4.2.0.2. | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 1.17 | 52.69 | 61.6473
4.3. |  | INSTALAÇÃO DE PISO |  |  |  | 0
4.3.0.1. | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M3 | 0.02 | 765.94 | 15.3188
4.3.0.2. | 104606 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M2 | 0.27 | 63.77 | 17.2179
4.4. |  | FECHAMENTO DE VÃO EM ALVENARIA |  |  |  | 0
4.4.0.1. | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 1.68 | 80.11 | 134.5848
4.4.0.2. | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 3.36 | 8.35 | 28.056
4.4.0.3. | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 3.36 | 52.69 | 177.0384
4.5. |  | PINTURA |  |  |  | 0
4.5.0.1. | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 25.8 | 18.44 | 475.752
4.5.0.2. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 25.8 | 13.03 | 336.174
4.6. |  | INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS |  |  |  | 0
4.6.0.1. | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM | M2 | 1.68 | 1280.56 | 2151.3408
5. |  | REFORMA DA CIRCULAÇÃO/ACESSO INTERNO A ALA NOVA |  |  |  | 0
5.1. |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0
5.1.0.1. | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 3.3 | 56.4 | 186.12
5.1.0.2. | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.89 | 9.04 | 17.0856
5.2. |  | EXECUÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA |  |  |  | 0
5.2.0.1. | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE | M2 | 0.3 | 80.11 | 24.033
5.2.0.2. | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 3 | 8.35 | 25.05
5.2.0.3. | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 3 | 52.69 | 158.07
5.2.0.4. | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3 | 18.44 | 55.32
5.2.0.5. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 3 | 13.03 | 39.09
5.3. |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 0
5.3.0.1. | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A | M | 2 | 6.86 | 13.72
5.3.0.2. | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS | M | 2 | 9.86 | 19.72
5.3.0.3. | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, | UN | 1 | 77.97 | 77.97
5.3.0.4. | 38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" | UN | 1 | 22.14 | 22.14
5.3.0.5. | 939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, | M | 10 | 2.41 | 24.1
5.4. |  | PAREDE |  |  |  | 0
5.4.0.1. | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 43.2 | 18.44 | 796.608
5.4.0.2. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 43.2 | 13.03 | 562.896
5.4.0.3. | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 43.2 | 15.26 | 659.232
5.5. |  | INSTALAÇÃO DE PISO |  |  |  | 0
5.5.0.1. | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA | M | 0.03 | 765.94 | 22.9782
5.5.0.2. | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3 | 105.08 | 315.24
6. |  | INSTALAÇÃO DE PROTETORES DE PAREDES, CORRIMÃOS E ANTIDERRAPANTE |  |  |  | 0
6.0.0.1. | 1 | PROTETORES DE PAREDE EM MADEIRA PINTADA COM TINTA ESMALTE (BATE MACA) (25 | M | 22.3 | 38.29 | 853.867
6.0.0.2. | 101736 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. | M2 | 3.52 | 103.69 | 364.9888
6.0.0.3. | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | 2.2 | 97.72 | 214.984
7. |  | REFORMA DA SALA DE ESPERA 3 |  |  |  | 0
7.1. |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0
7.1.0.1. | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.78 | 9.04 | 34.1712
7.2. |  | REQUADRAMENTO |  |  |  | 0
7.2.0.1. | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 1.53 | 8.35 | 12.77
7.2.0.2. | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 1.53 | 52.69 | 80.6157
7.2.0.3. | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.53 | 18.44 | 28.2132
7.2.0.4. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 1.53 | 13.03 | 19.93
7.3. |  | INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO |  |  |  | 0
7.3.0.1. | 3 | PORTA DE ABRIR EM VIDRO 10 MM COM JANELA MAXIAR NA PARTE SUPERIOR | UN | 6.37 | 581.52 | 3704.2824
7.4. |  | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 0
7.4.0.1. | 103249 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO | UN | 1 | 2450.32 | 2450.32
8. |  | REFORMA SALA DE REUNIÕES |  |  |  | 0
8.1. |  | INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO COM BANCADA |  |  |  | 0
8.1.0.1. | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU | M² | 0.75 | 586.86 | 440.145
8.1.0.2. | 20270 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSOES | UN | 1 | 110.85 | 110.85
8.1.0.3. | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E | UN | 1 | 378.8 | 378.8
8.1.0.4. | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - | UN | 1 | 231.64 | 231.64
8.1.0.5. | 6 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM | UN | 1 | 276.52 | 276.52
8.2. |  | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 0
8.2.0.1. | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - | UN | 1 | 5638.67 | 5638.67
9. |  | REFORMA DA FARMÁCIA |  |  |  | 0
9.1. |  | INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO |  |  |  | 0
9.1.0.1. | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU | M2 | 0.96 | 586.86 | 563.3856 | 0.96 | 563.3856
9.2. |  | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 0
9.2.0.1. | 103249 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO | UN | 1 | 2450.32 | 2450.32
10. |  | REFORMA DA SALA DA FARMACÊUTICA |  |  |  | 0
10.1. |  | EXECUÇÃO DE PAREDE EM GESSO E PORTA DE CORRER |  |  |  | 0
10.1.0.1. | 96368 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM | M2 | 10.32 | 222.65 | 2297.748
10.1.0.2. | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 20.64 | 18.44 | 380.6016
10.1.0.3. | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.64 | 3.8 | 78.432
10.1.0.4. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 20.64 | 13.03 | 268.9392
10.1.0.5. | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 6.4 | 63.27 | 404.928
10.1.0.6. | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO | UN | 1 | 1318.02 | 1318.02
10.2. |  | INSTALAÇÃO DE JANELA |  |  |  | 0
10.2.1. |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 0
10.2.1.1. | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 0.9 | 56.4 | 50.76
10.2.2. |  | REQUADRAMENTO |  |  |  | 0
10.2.2.1. | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 0.63 | 8.35 | 5.2605
10.2.2.2. | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 0.63 | 52.69 | 33.2
10.2.3. |  | COLOCAÇÃO DE JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO |  |  |  | 0
10.2.3.1. | 34381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO | UN | 2 | 373.59 | 747.18
10.3. |  | PINTURA |  |  |  | 0
10.3.0.1. | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 14.4 | 18.44 | 265.536
10.3.0.2. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 14.4 | 13.03 | 187.64
10.4. |  | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 0
10.4.0.1. | 103249 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO | UN | 1 | 2450.32 | 2450.32
11. |  | REFORMA DA SALA DA PSICÓLOGA |  |  |  | 0
11.1. |  | INSTALAÇÃO DE JANELA |  |  |  | 0
11.1.1. |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 0
11.1.1.1. | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 0.9 | 56.4 | 50.76
11.1.2. |  | REQUADRAMENTO |  |  |  | 0
11.1.2.1. | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 0.63 | 8.35 | 5.2605
11.1.2.2. | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M | 0.63 | 52.69 | 33.2
11.1.3. |  | COLOCAÇÃO DE JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO |  |  |  | 0
11.1.3.1. | 34381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO | UN | 2 | 373.59 | 747.18
11.2. |  | PINTURA |  |  |  | 0
11.2.0.1. | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 18.9 | 18.44 | 348.516
11.2.0.2. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 18.9 | 13.03 | 246.267
11.3. |  | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 0
11.3.0.1. | 103249 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO | UN | 1 | 2450.32 | 2450.32
12. |  | REFORMA DA SALA DA NUTRICIONISTA E FONOAUDIÓLOGA |  |  |  | 0
12.1. |  | INSTALAÇÃO DE JANELA |  |  |  | 0
12.1.1. |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 0
12.1.1.1. | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM | M3 | 0.9 | 56.4 | 50.76
12.1.2. |  | REQUADRAMENTO |  |  |  | 0
12.1.2.1. | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 0.63 | 8.35 | 5.2605
12.1.2.2. | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 0.63 | 52.69 | 33.2
12.1.3. |  | COLOCAÇÃO DE JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO |  |  |  | 0
12.1.3.1. | 34381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO | UN | 2 | 373.59 | 747.18
12.1.4. |  | PINTURA |  |  |  | 0
12.1.4.1. | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 16.8 | 18.44 | 309.792
12.1.4.2. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 16.8 | 13.03 | 218.904
12.2. |  | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 0
12.2.0.1. | 103249 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO | UN | 1 | 2450.32 | 2450.32
13. |  | REFORMA SANITÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS |  |  |  | 0
13.0.0.1. | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, | M2 | 7.2 | 806.85 | 5809.32
14. |  | REFORMAS EXTERNAS |  |  |  | 0
14.1. |  | EXECUÇÃO DE CALÇADAS DE CONTORNO EM PISO CERÂMICO |  |  |  | 0
14.1.0.1. | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 | 54.05 | 22.29 | 1204.7745
14.1.0.2. | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M2 | 54.05 | 82.48 | 4458.05
14.2. |  | EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO |  |  |  | 0
14.2.0.1. | 103003 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA | UN | 8.05 | 444.01 | 3574.2805
14.2.0.2. | 101801 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS | UN | 1.5 | 1152.4 | 1728.61
14.2.0.3. | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL | M2 | 112.9 | 75.93 | 8572.497
14.2.0.4. | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM | M | 39 | 52.07 | 2030.73 | [15 empty] | SINAPI FEV/2023 | BDI 20,81% | DESC. 134.100,10 -105.717,96=28382,14--------21,16%
| 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA CORREÇÃO DE NÍVEL | M³ |  | 286.61 |  |  |  |  | 4 | 1146.44 | [10 empty] | 300.91 | 363.5294 | 286.6066
| 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, EXCETO BLOQUETE | M² |  | 21.49 |  |  |  |  | 40 | 859.6 | [10 empty] | 22.56 | 27.2547 | 21.4876
14.3. |  | EXECUÇÃO DE PAISAGISMO |  |  |  | 0
14.3.0.1. | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 3 | 293.31 | 879.93
14.3.0.2. | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 10 | 38.73 | 387.3
14.4. |  | COLOCAÇÃO DE TOLDO METÁLICO |  |  |  | 0
14.4.0.1. | 1 | TOLDO EM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6 mm | UN | 1 | 12800 | 12800 | 1 | 12800
15. |  | PINTURA EXTERNA E INTERNA (DEMAIS SALAS) |  |  |  | 0
15.0.0.1. | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 495.39 | 1.94 | 961.0566
15.0.0.2. | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 495.39 | 3.8 | 1882.482
15.0.0.3. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 495.39 | 13.03 | 6454.9317 | [15 empty] | SINAPI FEV/2023 | BDI 20,81% | DESC. 134.100,10 -105.717,96=28382,14--------21,16%
| 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² |  | 14.18 |  |  |  |  | 140 | 1985.2 | [10 empty] | 14.89 | 17.9886 | 14.1822
16. |  | CONSTRUÇÃO DE ESCADAS DOS FUNDOS COM COLOCAÇÃO DE CORRIMÃOS |  |  |  | 0
16.0.0.1. | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM | M2 | 3.78 | 140.42 | 530.7876
16.0.0.2. | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE | M2 | 3.24 | 55.23 | 178.9452
16.0.0.3. | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE | M2 | 0.56 | 8.35 | 4.676
16.0.0.4. | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM | M2 | 0.56 | 52.69 | 29.5064
16.0.0.5. | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 0.56 | 18.44 | 10.3264
16.0.0.6. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS | M2 | 0.56 | 13.03 | 7.2968
16.0.0.7. | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | 4.8 | 97.72 | 469.056
[6 empty] | 105717.9564 |  | 13363.3856 |  |  | 3991.24

## Boletim 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
OBRA: REFORMA DO AMBULATÓRIO ALZIRA DE OLIVEIRA LAITART
PROJETO E COMPLEMENTARES: Eng. Marlei Salete Ogrodowski
EXECUÇÃO: ELISANDRO BATTISTI & CIA LTDA CNPJ: 06.913.898/0001-75
DATA BASE: fev/23 DESON.: Não BDI: 20,81%
ITENS | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO COM BDI |  | VALOR TOTAL COM BDI |  | TOTAL
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MÃO DE OBRA
12. | REFORMA DA SALA DA NUTRICIONISTA E FONOAUDIOLOGA | [6 empty] | 186.11 | 212.9 | 399.01
12.1.1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 13.26 | 37.5 | 50.76
12.1.1.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/201 | M3 | 0.9 | 14.73 | 41.67 | 13.26 | 37.5 | 50.76
12.1.2. |  |  | REQUADRAMENTO |  |  |  |  | 17.79 | 20.67 | 38.46
12.1.2.1. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 0.63 | 3.25 | 5.1 | 2.05 | 3.21 | 5.26
12.1.2.2. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 0.63 | 24.98 | 27.71 | 15.74 | 17.46 | 33.2
12.1.4. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 155.06 | 154.73 | 309.79
12.1.4.1. | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 16.8 | 9.23 | 9.21 | 155.06 | 154.73 | 309.79
14. | REFORMAS EXTERNAS | [6 empty] | 8364.91 | 1791.56 | 10156.47
14.2. |  |  | EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO |  |  |  |  | 8364.91 | 1791.56 | 10156.47
14.2.0.3. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 112.9 | 63.61 | 12.32 | 7181.57 | 1390.93 | 8572.5
14.2.0.4. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 30.42 | 38.9 | 13.17 | 1183.34 | 400.63 | 1583.97
15. | PINTURA EXTERNA E INTERNA (DEMAIS SALAS) | [6 empty] | 5692.04 | 3606.43 | 9298.47
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 5692.04 | 3606.43 | 9298.47
15.0.0.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 495.39 | 0.5 | 1.44 | 247.7 | 713.36 | 961.06
15.0.0.2. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 495.39 | 2.1 | 1.7 | 1040.32 | 842.16 | 1882.48
15.0.0.3. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. F_06/201 | M2 | 495.39 | 8.89 | 4.14 | 4404.02 | 2050.91 | 6454.93
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 14243.06 | 5610.89 | 19853.95
ENTRE RIOS DO SUL - RS, 25 DE SETEMBRO DE 2023
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL CNPJ 92.453.927/0001-03
___________________________ IRSON MILANI Prefeito Municipal
___________________________ CONCRETIZE ARQUITETURA LTDA Responsável Técnico

## PO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: ACESSIBILIDADE EM PASSEIO PÚBLICO
ENDEREÇO: Av. Danilo Arlindo Lorenzi ÁREA: 384,20 M²
DATA BASE SINAPI: Dezembro/23 DESON.: Não BDI: 20,73%
ITEM | CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VAL. UNIT. SEM BDI |  | VALOR UNIT. COM BDI |  | VALOR TOTAL |  | TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O. | MATERIAL | M.O.
1. |  | PREPARO
1.1 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (RAÍZES E RAMPAS) | M³ | 0.7196 | 51.51 | 155.28 | 62.188 | 187.4695 | 44.7505 | 134.9031 | 179.6536 | 3134.0104
1.2 | 90445 C | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | m | 214.28 | 3.17 | 8.25 | 3.8271 | 9.9602 | 820.0798 | 2134.277 | 2954.3568
2. |  | PASSEIO PÚBLICO
2.1 | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM (DIRECIONAL) | UND | 775 | 10.55 | 12.87 | 12.737 | 15.538 | 9871.1866 | 12041.912 | 21913.0986 | 40897.6433
2.2 | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM (ALERTA) | UND | 109 | 10.55 | 12.87 | 12.737 | 15.538 | 1388.3346 | 1693.6367 | 3081.9713
2.3 | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. (55,45 metros X 11 cm de altura) | M | 27.725 | 20.28 | 13.9 | 24.484 | 16.7815 | 678.8201 | 465.2663 | 1144.0864
2.4 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 6 CM. | M² | 166.59 | 60.51 | 12.87 | 73.0537 | 15.538 | 12170.0197 | 2588.4673 | 14758.487
3. |  | RAMPAS
3.1 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. (7 RAMPAS NOS PASSEIOS) | M² | 11.97 | 22.43 | 10.67 | 27.0797 | 12.8819 | 324.1445 | 154.1962 | 478.3407 | 718.9097
3.1 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. (2 RAMPAS - CANTEIRO CENTRAL) | M² | 6.02 | 22.43 | 10.67 | 27.0797 | 12.8819 | 163.02 | 77.549 | 240.569 |  | 17.99 | 0.3598
|  | TOTAL | [6 empty] | 25460.3559 | 19290.2075 | 44750.5634 |  | 44750.5634
ENTRE RIOS DO SUL - RS, 29 DE JANEIRO DE 2024
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO SUL CNPJ 92.453.927/0001-03
___________________________ IRSON MILANI Prefeito Municipal
___________________________ CONCRETIZE ARQUITETURA LTDA ANGELA SIGNOR, Responsável Técnico

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS
PROPONENTE: Município de Entre Rios do Sul - RS
ENDEREÇO: Av. Danilo Arlindo Lorenzi
DATA BASE SINAPI: Dezembro/23 DESON.: Não BDI: 20,73%
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR DOS SERVIÇO R$ | PESO | MÊS 01 |  | TOTAL
|  |  | % | R$- | % | R$- | ACUM. %
1.0 | PREPARO | 3134.0104 | 7.003% | 3134.0104 | 100 | 3134.0104 | 100
2.0 | PASSEIO PÚBLICO | 40897.6433 | 91.39% | 40897.6433 | 100 | 40897.6433 | 100
3.0 | RAMPAS | 718.9097 | 1.606% | 718.9097 | 100 | 718.9097 | 100
TOTAL GERAL |  | 44750.5634 | 100% | 44750.5634 | 100 | 44750.5634 | 100
TOTAL ACUMULADO |  | 44750.5634 | 100% | 44750.5634 | 100 | 44750.5634 | 100
ENTRE RIOS DO SUL - RS, 28 DE NOVEMBRO DE 2023.
_________________________ IRSON MILANI Prefeito Municipal
___________________________ ANGELA SIGNOR Arquiteta e Urbanista CAU RS A135216-4

## Composições
SINAPI |  | COEF | MAT | MO | VALOR/HORA | SINAPI |  | COEF | MAT | MO
90445 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM |  | 3.64 | 18.65 |  | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM |  | 12.82 | 12.97
88248 C | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 1.97
88298 C | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3048 |  | 9.92 | 32.55 |  | COMPOSIÇÃO | COEF | MAT | MO
102274 C | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI CHI |  | 7.23 |  |  | SINAPI |  |  | 12.82
102275 C | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MI |  | 3.17 |  |  | TATO (CAMPINAS) |  |  | 11
[6 empty] | PAVERMAX (ERECHIM) |  |  | 9.37
| COMPOSIÇÃO | COEF | MAT | MO | VALOR/HORA | CONCREMAX (BARAO) |  |  | 9
90445 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM |  | 3.64 | 18.65 |  |  |  |  | 42.19 | 10.5475
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3048 |  | 8.25 | 27.06